## Sheet1
Budget at Completion (Time) Calculation Table
Task ID | Tasks | Effort Hours | Duration in Days | Start Day | End Day | Resource | Resource Rate | DEP | Total Project ET
1 | Task 1 | 24 | 3 | 1 | 3 | R1 | 2 |  | 3
2 | Task 2 | 32 | 6 | 4 | 9 | R2 | 3 | 1 | 9
3 | Task 3 | 48 | 8 | 4 | 11 | R3 | 4 | 1 | 11
4 | Task 4 | 64 | 12 | 4 | 15 | R1 | 2 |  | 15
5 | Task 5 | 16 | 2 | 16 | 17 | R1 | 2 | 4 | 17
6 | Task 6 | 32 | 6 | 10 | 15 | R2 | 3 | 1 | 15
7 | Task 7 | 24 | 5 | 12 | 16 | R3 | 4 | 1 | 16
8 | Task 8 | 40 | 7 | 4 | 10 | R4 | 2.5 | 1 | 10
9 | Task 9 | 48 | 8 | 4 | 11 | R5 | 2.5 | 1 | 11
10 | Task 10 | 64 | 12 | 4 | 15 | R6 | 2.5 | 1 | 15
[7 empty] | BACt = |  | 17
DEP, Dependency.

## Sheet2
210000