## Sheet1
| Task | Days | Start | Finish | Predecessor | Resource
1 | Gap Analysis | 0 | Mon 1/5/15 | Mon 1/5/15 |  | IA
2 | BRD | 0 | Mon 1/26/15 | Mon 1/26/15 |  | IA,PM
3 | Statement of Work | 0 | Fri 1/30/15 | Fri 1/30/15
4 | Sitemap | 9 | Mon 2/2/15 | Thu 2/12/15
5 | Sitemap Developed | 5 | Mon 2/2/15 | Fri 2/6/15 |  | IA
6 | Review Sitemap | 1 | Mon 2/9/15 | Mon 2/9/15 | 6 | ALL
7 | Make Changes | 2 | Tue 2/10/15 | Wed 2/11/15 | 7 | IA
8 | Sitemap Approved | 1 | Thu 2/12/15 | Thu 2/12/15 | 8 | Client
9 | Group 1 | 25 | Fri 2/13/15 | Thu 3/19/15
10 | Wireframe Development | 5 | Fri 2/13/15 | Thu 2/19/15 | 9 | IA
11 | Wireframe Presentation | 1 | Fri 2/20/15 | Fri 2/20/15 | 11 | IA
12 | Revisions Distributed | 2 | Mon 2/23/15 | Tue 2/24/15 | 12 | IA
13 | Client approval | 1 | Wed 2/25/15 | Wed 2/25/15 | 13 | Client
14 | Comp Development | 10 | Thu 2/26/15 | Wed 3/11/15 | 14 | Design
15 | Styleguide Development | 5 | Thu 3/12/15 | Wed 3/18/15 | 15 | Creative
16 | Styleguide Presentation | 1 | Thu 3/19/15 | Thu 3/19/15 | 16 | Creative
17 | Group 2 | 26 | Thu 2/26/15 | Thu 4/2/15
18 | Wireframe Development | 5 | Thu 2/26/15 | Wed 3/4/15 | 14 | IA
19 | Wireframe Presentation | 1 | Thu 3/5/15 | Thu 3/5/15 | 19 | IA
20 | Revisions Distributed | 2 | Fri 3/6/15 | Mon 3/9/15 | 20 | IA
21 | Client approval | 1 | Tue 3/10/15 | Tue 3/10/15 | 21 | Client
22 | Comp Development | 10 | Thu 3/12/15 | Wed 3/25/15 | 15 | Design
23 | Styleguide Development | 5 | Thu 3/26/15 | Wed 4/1/15 | 23 | Creative
24 | Styleguide Presentation | 1 | Thu 4/2/15 | Thu 4/2/15 | 24 | Creative
25 | Group 3 | 105 | Wed 3/11/15 | Tue 8/4/15
26 | Wireframe Development | 5 | Wed 3/11/15 | Tue 3/17/15 | 22 | IA
27 | Wireframe Presentation | 1 | Wed 3/18/15 | Wed 3/18/15 | 27 | IA
28 | Revisions Distributed | 2 | Thu 3/19/15 | Fri 3/20/15 | 28 | IA
29 | Client approval | 1 | Mon 3/23/15 | Mon 3/23/15 | 29 | Client
30 | Comp Development | 10 | Thu 3/26/15 | Thu 4/9/15
31 | Initial Creative Development | 3 | Thu 3/26/15 | Mon 3/30/15 | 23 | Design
32 | Internal Review | 1 | Tue 3/31/15 | Tue 3/31/15 | 32
33 | Comps are updated | 0 | Wed 4/1/15 | Wed 4/1/15 | 33 | Design
34 | Client Review | 1 | Wed 4/1/15 | Wed 4/1/15 | 34 | Client
35 | Copy development | 1 | Thu 4/2/15 | Thu 4/2/15 | 35 | Copy
36 | Comps are updated | 1 | Fri 4/3/15 | Fri 4/3/15 | 36 | Design
37 | Proofreading Review | 1 | Mon 4/6/15 | Mon 4/6/15 | 37 | Proof
38 | Final Client Review | 1 | Tue 4/7/15 | Tue 4/7/15 | 38 | Client
39 | Legal Review | 1 | Wed 4/8/15 | Wed 4/8/15 | 39 | Legal
40 | Delivery | 0 | Thu 4/9/15 | Thu 4/9/15 | 40 | Design
41 | Styleguide Development | 5 | Thu 4/9/15 | Wed 4/15/15 |  | Creative
42 | Styleguide Presentation | 1 | Thu 4/16/15 | Thu 4/16/15 | 42 | Creative
43 | Group 4 | 28 | Tue 3/24/15 | Thu 4/30/15
44 | Wireframe Development | 5 | Tue 3/24/15 | Mon 3/30/15 | 30 | IA
45 | Wireframe Presentation | 1 | Tue 3/31/15 | Tue 3/31/15 | 45 | IA
46 | Revisions Distributed | 2 | Wed 4/1/15 | Thu 4/2/15 | 46 | IA
47 | Client approval | 1 | Fri 4/3/15 | Fri 4/3/15 | 47 | Client
48 | Comp Development | 10 | Thu 4/9/15 | Wed 4/22/15 | 31 | Design
49 | Styleguide Development | 5 | Thu 4/23/15 | Wed 4/29/15 | 49 | Creative
50 | Styleguide Presentation | 1 | Thu 4/30/15 | Thu 4/30/15 | 50 | Creative
51 | Group 5 | 29 | Mon 4/6/15 | Thu 5/14/15
52 | Wireframe Development | 5 | Mon 4/6/15 | Fri 4/10/15 | 48 | IA
53 | Wireframe Presentation | 1 | Mon 4/13/15 | Mon 4/13/15 | 53 | IA
54 | Revisions Distributed | 2 | Tue 4/14/15 | Wed 4/15/15 | 54 | IA
55 | Client approval | 1 | Thu 4/16/15 | Thu 4/16/15 | 55 | Client
56 | Comp Development | 10 | Thu 4/23/15 | Wed 5/6/15 | 49 | Design
57 | Styleguide Development | 5 | Thu 5/7/15 | Wed 5/13/15 | 57 | Creative
58 | Styleguide Presentation | 1 | Thu 5/14/15 | Thu 5/14/15 | 58 | Creative
59 | Scope Freeze | 1 | Fri 5/15/15 | Fri 5/15/15 | 59
60 | Analysis and Final Prep | 13 | Fri 5/15/15 | Tue 6/2/15
61 | Create Test Strategy/Cases | 10 | Fri 5/15/15 | Thu 5/28/15 | 59 | QA
62 | Review Test Strategy/Cases | 3 | Fri 5/29/15 | Tue 6/2/15 | 62 | PM
63 | Analytics Analysis | 10 | Fri 5/15/15 | Thu 5/28/15 | 59 | Analytics
64 | SEO Analysis | 10 | Fri 5/15/15 | Thu 5/28/15 | 59 | SEO
65 | Development | 82 | Fri 3/20/15 | Mon 7/13/15
66 | CSS | 50 | Fri 3/20/15 | Thu 5/28/15 | 17 | FE Dev
67 | HTML Framework | 60 | Fri 3/20/15 | Thu 6/11/15 | 17 | Web Dev
68 | Search | 4 | Fri 3/20/15 | Wed 3/25/15 | 17 | Dev 1
69 | News Stories | 25 | Fri 5/1/15 | Thu 6/4/15 | 51 | Dev 2
70 | Video Gallery | 14 | Fri 4/17/15 | Wed 5/6/15 | 43 | Dev 1
71 | Configurator | 42 | Fri 5/15/15 | Mon 7/13/15 | 59 | Dev 3
72 | Trip Planner | 26 | Fri 6/5/15 | Fri 7/10/15 | 71 | Dev 1
73 | Contact Us Form | 12 | Fri 5/15/15 | Mon 6/1/15 | 59 | Dev 4
74 | Asset Delivery | 16 | Mon 6/1/15 | Mon 6/22/15
75 | Group 1 | 1 | Mon 6/1/15 | Mon 6/1/15 |  | Creative
76 | Group 2 | 1 | Mon 6/8/15 | Mon 6/8/15 |  | Creative
77 | Group 3 | 1 | Mon 6/22/15 | Mon 6/22/15 |  | Creative
78 | Internal AQR | 17 | Tue 6/2/15 | Wed 6/24/15
79 | Group 1 | 2 | Tue 6/2/15 | Wed 6/3/15 | 76 | Asset Mgr
80 | Group 2 | 2 | Tue 6/9/15 | Wed 6/10/15 | 77 | Asset Mgr
81 | Group 3 | 2 | Tue 6/23/15 | Wed 6/24/15 | 78 | Asset Mgr
82 | AQR Fixes | 16 | Thu 6/4/15 | Thu 6/25/15
83 | Group 1 | 1 | Thu 6/4/15 | Thu 6/4/15 | 80 | Creative
84 | Group 2 | 1 | Thu 6/11/15 | Thu 6/11/15 | 81 | Creative
85 | Group 3 | 1 | Thu 6/25/15 | Thu 6/25/15 | 82 | Creative
86 | Content Input | 20 | Fri 6/5/15 | Thu 7/2/15
87 | Group 1 | 5 | Fri 6/5/15 | Thu 6/11/15 | 84 | Content Author
88 | Group 2 | 5 | Fri 6/12/15 | Thu 6/18/15 | 85 | Content Author
89 | Group 3 | 5 | Fri 6/26/15 | Thu 7/2/15 | 86 | Content Author
90 | Internal QA | 17 | Fri 6/12/15 | Mon 7/6/15
91 | Group 1 | 2 | Fri 6/12/15 | Mon 6/15/15 | 88 | QA
92 | Group 2 | 2 | Fri 6/19/15 | Mon 6/22/15 | 89 | QA
93 | Group 3 | 2 | Fri 7/3/15 | Mon 7/6/15 | 90 | QA
94 | SIT | 84 | Thu 3/26/15 | Tue 7/21/15
95 | Search | 5 | Thu 3/26/15 | Wed 4/1/15
96 | Code in Pre-Prod | 1 | Thu 3/26/15 | Thu 3/26/15 | 69 | Dev 1
97 | Internal Review | 2 | Fri 3/27/15 | Mon 3/30/15 | 97 | QA
98 | Code Fixes | 2 | Tue 3/31/15 | Wed 4/1/15 | 98 | Dev 1
99 | Video Gallery | 5 | Thu 5/7/15 | Wed 5/13/15
100 | Code in Pre-Prod | 1 | Thu 5/7/15 | Thu 5/7/15 | 71 | Dev 1
101 | Internal Review | 2 | Fri 5/8/15 | Mon 5/11/15 | 101 | QA
102 | Code Fixes | 2 | Tue 5/12/15 | Wed 5/13/15 | 102 | Dev 1
103 | Contact Us | 5 | Thu 6/4/15 | Wed 6/10/15
104 | Code in Pre-Prod | 1 | Thu 6/4/15 | Thu 6/4/15 | 74FS+2 | Dev 4
105 | Internal Review | 2 | Fri 6/5/15 | Mon 6/8/15 | 105 | QA
106 | Code Fixes | 2 | Tue 6/9/15 | Wed 6/10/15 | 106 | Dev 4
107 | News Stories | 5 | Thu 6/11/15 | Wed 6/17/15
108 | Code in Pre-Prod | 1 | Thu 6/11/15 | Thu 6/11/15 | 70FS+4 | Dev 2
109 | Internal Review | 2 | Fri 6/12/15 | Mon 6/15/15 | 109 | QA
110 | Code Fixes | 2 | Tue 6/16/15 | Wed 6/17/15 | 110 | Dev 2
111 | Trip Planner | 4 | Thu 7/16/15 | Tue 7/21/15
112 | Code in Pre-Prod | 0 | Thu 7/16/15 | Thu 7/16/15 | 73FS+3 | Dev 1
113 | Internal Review | 2 | Thu 7/16/15 | Fri 7/17/15 | 113 | QA
114 | Code Fixes | 2 | Mon 7/20/15 | Tue 7/21/15 | 114 | Dev 1
115 | Configurator | 4 | Thu 7/16/15 | Tue 7/21/15
116 | Code in Pre-Prod | 1 | Thu 7/16/15 | Thu 7/16/15 | 72FS+2 | Dev 3
117 | Internal Review | 1 | Fri 7/17/15 | Fri 7/17/15 | 117 | QA
118 | Code Fixes | 2 | Mon 7/20/15 | Tue 7/21/15 | 118 | Dev 3
119 | UAT | 50 | Fri 5/29/15 | Thu 8/6/15
120 | Search | 3 | Fri 5/29/15 | Tue 6/2/15 | 67 | Team
121 | Video Gallery | 3 | Fri 5/29/15 | Tue 6/2/15 | 67 | Team
122 | Contact Us | 3 | Thu 6/11/15 | Mon 6/15/15 | 107 | Team
123 | News Stories | 3 | Thu 6/18/15 | Mon 6/22/15 | 111 | Team
124 | Trip Planner | 3 | Wed 7/22/15 | Fri 7/24/15 | 115 | Team
125 | Creative review | 3 | Wed 7/22/15 | Fri 7/24/15 | 119 | Creative
126 | Fixes | 3 | Wed 7/29/15 | Fri 7/31/15 | 126 | Dev
127 | Final team review | 3 | Mon 8/3/15 | Wed 8/5/15 | 127 | Team
128 | Fixes | 1 | Thu 8/6/15 | Thu 8/6/15 | 128 | Dev
129 | Cutover | 1 | Thu 8/6/15 | Thu 8/6/15 | 129 | Inf