## Sheet1
Planned Time Calculation Table
Task ID | Tasks | Effort Hours | Duration in Days | Start Day | End Day | Resource | Resource Rate | DEP | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Task 1 | 24 | 3 | 1 | 3 | R1 | 2 |  | 1: 16; 2: 16; 3: 16
2 | Task 2 | 32 | 6 | 4 | 9 | R2 | 3 | 1 | 4: 24; 5: 24; 8: 24; 9: 24
3 | Task 3 | 48 | 8 | 4 | 11 | R3 | 4 | 1 | 4: 32; 5: 32; 8: 32; 9: 32; 10: 32
4 | Task 4 | 64 | 12 | 4 | 15 | R1 | 2 |  | 4: 16; 5: 16; 8: 16; 9: 16; 10: 16
5 | Task 5 | 16 | 2 | 16 | 17 | R1 | 2 | 4
6 | Task 6 | 32 | 6 | 10 | 15 | R2 | 3 | 1 | 10: 24
7 | Task 7 | 24 | 5 | 12 | 16 | R3 | 4 | 1
8 | Task 8 | 40 | 7 | 4 | 10 | R4 | 2.5 | 1 | 4: 20; 5: 20; 8: 20; 9: 20; 10: 20
9 | Task 9 | 48 | 8 | 4 | 11 | R5 | 2.5 | 1 | 4: 20; 5: 20; 8: 20; 9: 20; 10: 20
10 | Task 10 | 64 | 12 | 4 | 15 | R6 | 2.5 | 1 | 4: 20; 5: 20; 8: 20; 9: 20; 10: 20
[8 empty] | Total Duration | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| DEP, Dependency. | [6 empty] | % Complete | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 25% | 25% | 30% | 35% | 40%
[8 empty] | PT | 0.85 | 1.7 | 2.55 | 3.4 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 5.1 | 5.95 | 6.8

## Sheet2
210000