## Sheet1
Cost Variance Percent Calculation Table
Task ID | Tasks | Effort Hours | Duration in Days | Start Day | End Day | Resource | % Complete | Resource Rate | DEP | Day 10 PV | Day 10 AC | Day 10 EV | Day 10 CV | Day 10 CV%
1 | Task 1 | 24 | 3 | 1 | 3 | R1 | 100% | 2 |  | 48 | 60 | 48 | -12 | -25%
2 | Task 2 | 32 | 6 | 4 | 9 | R2 | 75% | 3 | 1 | 96 | 96 | 72 | -24 | -33.33%
3 | Task 3 | 48 | 8 | 4 | 11 | R3 | 60% | 4 | 1 | 160 | 110 | 115.2 | 5.2 | 4.514%
4 | Task 4 | 64 | 12 | 4 | 15 | R1 | 100% | 2 |  | 80 | 100 | 128 | 28 | 21.88%
5 | Task 5 | 16 | 2 | 16 | 17 | R1 |  | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Task 6 | 32 | 6 | 10 | 15 | R2 | 50% | 3 | 1 | 24 | 30 | 48 | 18 | 37.5%
7 | Task 7 | 24 | 5 | 12 | 16 | R3 |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Task 8 | 40 | 7 | 4 | 10 | R4 | 100% | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
9 | Task 9 | 48 | 8 | 4 | 11 | R5 | 100% | 2.5 | 1 | 100 | 130 | 120 | -10 | -8.333%
10 | Task 10 | 64 | 12 | 4 | 15 | R6 | 50% | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 80 | -20 | -25%
[11 empty] | 726 | 711.2 | -14.8 | -2.081%
Legend |  | Red | Yellow
DEP, Dependency.

## Sheet2
210000