## Sheet1
To-Complete Schedule Performance Indicator Calculation Table
Task ID | Tasks | Effort Hours | Duration in Days | Start Day | End Day | Resource | % Complete | Resource Rate | DEP | Total Budget | Day 10 PV | Day 10 AC | Day 10 EV | Day 10 SPI | Day 10 TSPI
1 | Task 1 | 24 | 3 | 1 | 3 | R1 | 100% | 2 |  | 48 | 48 | 60 | 48 | 1 | 0
2 | Task 2 | 32 | 6 | 4 | 9 | R2 | 75% | 3 | 1 | 96 | 96 | 96 | 72 | 0.75 | N/A
3 | Task 3 | 48 | 8 | 4 | 11 | R3 | 60% | 4 | 1 | 192 | 160 | 110 | 115.2 | 0.72 | 2.4
4 | Task 4 | 64 | 12 | 4 | 15 | R1 | 100% | 2 |  | 128 | 80 | 100 | 128 | 1.6 | 0
5 | Task 5 | 16 | 2 | 16 | 17 | R1 |  | 2 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | Task 6 | 32 | 6 | 10 | 15 | R2 | 50% | 3 | 1 | 96 | 24 | 30 | 48 | 2 | 0.66667
7 | Task 7 | 24 | 5 | 12 | 16 | R3 |  | 4 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | Task 8 | 40 | 7 | 4 | 10 | R4 | 100% | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0
9 | Task 9 | 48 | 8 | 4 | 11 | R5 | 100% | 2.5 | 1 | 120 | 100 | 130 | 120 | 1.2 | 0
10 | Task 10 | 64 | 12 | 4 | 15 | R6 | 50% | 2.5 | 1 | 160 | 100 | 100 | 80 | 0.8 | 1.3333
[10 empty] | 1068 | 708 | 726 | 711.2 | 1.0045 | 0.99111
Legend |  | Red | Yellow
DEP, Dependency.

## Sheet2
210000