## Sheet1
Schedule Variance Time Calculation Table
Task ID | Tasks | Effort Hours | Duration in Days | Start Day | End Day | Resource | % Complete | Wgtd Avg % | DEP | Day 10 PT | Day 10 ET | Day 10 SVt
1 | Task 1 | 24 | 3 | 1 | 3 | R1 | 100% | 6.122% |  | 3 | 10 | 0
2 | Task 2 | 32 | 6 | 4 | 9 | R2 | 75% | 6.122% | 1 | 4.5 | 7 | -2.5
3 | Task 3 | 48 | 8 | 4 | 11 | R3 | 60% | 7.347% | 1 | 4.8 | 7 | -2.2
4 | Task 4 | 64 | 12 | 4 | 15 | R1 | 100% | 16.33% |  | 12 | 7 | 5
5 | Task 5 | 16 | 2 | 16 | 17 | R1 |  | 0% | 4 | 0 | 0 | 0
6 | Task 6 | 32 | 6 | 10 | 15 | R2 | 50% | 4.082% | 1 | 3 | 1 | 2
7 | Task 7 | 24 | 5 | 12 | 16 | R3 |  | 0% | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Task 8 | 40 | 7 | 4 | 10 | R4 | 100% | 10.2% | 1 | 7 | 7 | 0
9 | Task 9 | 48 | 8 | 4 | 11 | R5 | 100% | 12.24% | 1 | 8 | 7 | 1
10 | Task 10 | 64 | 12 | 4 | 15 | R6 | 50% | 8.163% | 1 | 6 | 7 | -1
|  | 392 |  | 1 | 17 |  |  | 70.61% |  | 12.0041 | 10 | 2.0041
Legend |  | Red | Yellow
Wgtd Avg, weighted average; DEP, dependency.

## Sheet2
210000