## Sheet2
Effect on To-Complete Cost Performance Indicator Table
with Constant Cost Performance Indicator
Task ID | Tasks | Effort Hours | Duration in Days | Start Day | End Day | Resource | Resource Rate | DEP | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Task 1 | 24 | 3 | 1 | 3 | R1 | 2 |  | 1: 16; 2: 16; 3: 16
2 | Task 2 | 32 | 6 | 4 | 9 | R2 | 3 | 1 | 4: 24; 5: 24; 8: 24; 9: 24
3 | Task 3 | 48 | 8 | 4 | 11 | R3 | 4 | 1 | 4: 32; 5: 32; 8: 32; 9: 32; 10: 32
4 | Task 4 | 64 | 12 | 4 | 15 | R1 | 2 |  | 4: 16; 5: 16; 8: 16; 9: 16; 10: 16; 11: 16; 12: 16; 15: 16
5 | Task 5 | 16 | 2 | 16 | 17 | R1 | 2 | 4 | 16: 16; 17: 16
6 | Task 6 | 32 | 6 | 10 | 15 | R2 | 3 | 1 | 10: 24; 11: 24; 12: 24; 15: 24
7 | Task 7 | 24 | 5 | 12 | 16 | R3 | 4 | 1 | 12: 32; 15: 32; 16: 32
8 | Task 8 | 40 | 7 | 4 | 10 | R4 | 2.5 | 1 | 4: 20; 5: 20; 8: 20; 9: 20; 10: 20
9 | Task 9 | 48 | 8 | 4 | 11 | R5 | 2.5 | 1 | 4: 20; 5: 20; 8: 20; 9: 20; 10: 20; 11: 20
10 | Task 10 | 64 | 12 | 4 | 15 | R6 | 2.5 | 1 | 4: 20; 5: 20; 8: 20; 9: 20; 10: 20; 11: 20; 12: 20; 15: 20
[8 empty] | Total | 16 | 16 | 16 | 132 | 132 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 80 | 92 | 0 | 0 | 92 | 48 | 16
[8 empty] | PV | 16 | 32 | 48 | 180 | 312 | 312 | 312 | 444 | 576 | 708 | 788 | 880 | 880 | 880 | 972 | 1020 | 1036
DEP, Dependency. | [7 empty] | EV | 16 | 32 | 48 | 180 | 312 | 312 | 312 | 444 | 576 | 708 | 788 | 880 | 880 | 880 | 972 | 1020 | 1036
[8 empty] | AC | 17.6 | 35.2 | 52.8 | 198 | 343.2 | 343.2 | 343.2 | 488.4 | 633.6 | 778.8 | 866.8 | 968 | 968 | 968 | 1069.2 | 1122 | 1139.6
[8 empty] | CPI | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
[8 empty] | TCPI | 1.0016 | 1.0032 | 1.0049 | 1.0215 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.0811 | 1.1431 | 1.2753 | 1.4657 | 2.2941 | 2.2941 | 2.2941 | -1.9277 | -0.18605 | 0