## 2-color
Earned Value Calculation Table
Task ID | Tasks | Effort Hours | Duration in Days | Start Day | End Day | % Complete | Resource | Resource Rate | DEP | Day 10 PV | Day 10 EV
1 | Task 1 | 24 | 3 | 1 | 3 | 100% | R1 | 2 |  | 48 | 48
2 | Task 2 | 32 | 6 | 4 | 9 | 75% | R2 | 3 | 1 | 96 | 72
3 | Task 3 | 48 | 8 | 4 | 11 | 60% | R3 | 4 | 1 | 160 | 115.2
4 | Task 4 | 64 | 12 | 4 | 15 | 100% | R1 | 2 |  | 80 | 128
5 | Task 5 | 16 | 2 | 16 | 17 |  | R1 | 2 | 4 | 0 | 0
6 | Task 6 | 32 | 6 | 10 | 15 | 50% | R2 | 3 | 1 | 24 | 48
7 | Task 7 | 24 | 5 | 12 | 16 |  | R3 | 4 | 1 | 0 | 0
8 | Task 8 | 40 | 7 | 4 | 10 | 100% | R4 | 2.5 | 1 | 100 | 100
9 | Task 9 | 48 | 8 | 4 | 11 | 100% | R5 | 2.5 | 1 | 100 | 120
10 | Task 10 | 64 | 12 | 4 | 15 | 50% | R6 | 2.5 | 1 | 100 | 80
[9 empty] | Total | 708 | 711.2
Legend |  | Red | Yellow
DEP: Dependency.