## Sheet1
Budget at Completion Calculation Table
Task ID | Tasks | Effort Hours | Duration in Days | Start Day | End Day | Resource | Resource Rate | DEP | Total PV
1 | Task 1 | 24 | 3 | 1 | 3 | R1 | 2 |  | 48
2 | Task 2 | 32 | 6 | 4 | 9 | R2 | 3 | 1 | 96
3 | Task 3 | 48 | 8 | 4 | 11 | R3 | 4 | 1 | 192
4 | Task 4 | 64 | 12 | 4 | 15 | R1 | 2 |  | 128
5 | Task 5 | 16 | 2 | 16 | 17 | R1 | 2 | 4 | 32
6 | Task 6 | 32 | 6 | 10 | 15 | R2 | 3 | 1 | 96
7 | Task 7 | 24 | 5 | 12 | 16 | R3 | 4 | 1 | 96
8 | Task 8 | 40 | 7 | 4 | 10 | R4 | 2.5 | 1 | 100
9 | Task 9 | 48 | 8 | 4 | 11 | R5 | 2.5 | 1 | 120
10 | Task 10 | 64 | 12 | 4 | 15 | R6 | 2.5 | 1 | 160
[7 empty] | BAC = |  | 1068
DEP, Dependency.

## Sheet2
210000