## Sheet1
Project | BAC | PV | AC | EV | CV | %CV | CPI | SV | %SV | SPI | %Completion
Delta | 182000 | 29000 | 37100 | 35500 | -1600 | -4.507% | 0.95687 | 6500 | 22.41% | 1.2241 | 19.51%
Echo | 250000 | 220000 | 220000 | 225000 | 5000 | 2.222% | 1.0227 | 5000 | 2.273% | 1.0227 | 90%
Golf | 345000 | 57000 | 54000 | 55000 | 1000 | 1.818% | 1.0185 | -2000 | -3.509% | 0.96491 | 15.94%
Hotel | 176000 | 158000 | 164000 | 162000 | -2000 | -1.235% | 0.9878 | 4000 | 2.532% | 1.0253 | 92.05%
November | 459000 | 242000 | 225000 | 220000 | -5000 | -2.273% | 0.97778 | -22000 | -9.091% | 0.90909 | 47.93%
Quebec | 610000 | 250000 | 220000 | 190000 | -30000 | -15.79% | 0.86364 | -60000 | -24% | 0.76 | 31.15%
Portfolio | 2022000 | 956000 | 920100 | 887500 | -32600 | -3.673% | 0.96457 | -68500 | -7.165% | 0.92835 | -