## Sheet1
WBS Code | Task BAC | PV | % Completion | AC | EV | CV | %CV | CPI | SV | %SV* | SPI*
1.1.1 | 5000 | 5000 | 100% | 5500 | 5000 | -500 | -10% | 0.90909 | 0 | 0% | 1
1.1.2 | 6000 | 6000 | 100% | 5900 | 6000 | 100 | 1.667% | 1.0169 | 0 | 0% | 1
1.1.3 | 10000 | 10000 | 100% | 11000 | 10000 | -1000 | -10% | 0.90909 | 0 | 0% | 1
1.1.4 | 8000 | 8000 | 100% | 8300 | 8000 | -300 | -3.75% | 0.96386 | 0 | 0% | 1
1.2.1 | 13000 | 0 | 50% | 6400 | 6500 | 100 | 1.538% | 1.0156 | 6500 | - | -
1.2.2 | 13000 | 0 | 0%
1.2.3 | 18000 | 0 | 0%
1.2.4 | 20000 | 0 | 0%
1.3.1 | 18000 | 0 | 0%
1.3.2 | 19000 | 0 | 0%
1.3.3 | 22000 | 0 | 0%
1.4.1 | 4000 | 0 | 0%
1.4.2 | 11000 | 0 | 0%
1.4.3 | 9000 | 0 | 0%
1.4.4 | 6000 | 0 | 0%
Total Project | 182000 | 29000 |  | 37100 | 35500 | -1600 | -4.507% | 0.95687 | 6500 | 22.41% | 1.2241
*Cannot be estimated for Task 1.2.1, because PV in the denominator is $0.