## Sheet1
WBS | Week
Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.1.1 | 5000
1.1.2 | 6000
1.1.3 |  | 5000 | 5000
1.1.4 |  | 8000
1.2.1 |  |  |  | 6500 | 6500 | 13000
1.2.2 | [5 empty] | 6000 | 6000 | 6000
1.2.3 | [5 empty] | 10000 | 10000
1.2.4 | [8 empty] | 9000 | 9000
1.3.1 | [10 empty] | 9500 | 9500
1.3.2 | [10 empty] | 22000
1.3.3 | [12 empty] | 4000
1.4.1 | [12 empty] | 11000
1.4.2 | [12 empty] | 4500
1.4.3 | [13 empty] | 4500
1.4.4 | [14 empty] | 6000
Total | 11000 | 13000 | 5000 | 6500 | 6500 | 29000 | 16000 | 6000 | 9000 | 9000 | 31500 | 9500 | 19500 | 4500 | 6000
Cumulative | 11000 | 24000 | 29000 | 35500 | 42000 | 71000 | 87000 | 93000 | 102000 | 111000 | 142500 | 152000 | 171500 | 176000 | 182000