## Project Delivery
<<< Company Name Here >>>
Project Delivery Data Table
Project Number | Project Name | Target Completion Date | Actual Completion Date | Variance | Project Budget | Project Actuals | Variance | Customer Satisfaction Score
IT223666 | Server Consolitaion Project | 2006-07-01 | 2006-07-15 | 14 days | 200000 | 195433 | 4567 | 7.5/10
IT234555 | Database Migration | 2006-07-01 | 2006-07-01 | 0 days | 500000 | 499250 | 750 | 9.5/10